## Objetivos
Plano de Ação para a Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle
Decreto nº 10.540, de 05, de novembro de 2020
Ordem | Objetivos | 2021 (ESTIMATIVA) |  |  |  | 2022 (ESTIMATIVA) |  |  |  | 2023 (ESTIMATIVA)
|  | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri
1 | Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC | bar: 2021 (ESTIMATIVA) 2º Tri
2 | Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades municipais | bar: 2021 (ESTIMATIVA) 3º Tri
3 | Decisão sobre o Sistema Único | bar: 2021 (ESTIMATIVA) 4º Tri
4 | Planejamento para adoção do Sistema Único | bar: 2022 (ESTIMATIVA) 1º Tri
5 | Desenvolvimento do Projeto escolhido | bar: 2022 (ESTIMATIVA) 2º Tri to 2022 (ESTIMATIVA) 3º Tri
6 | Implantação do SIAFIC | bar: 2022 (ESTIMATIVA) 4º Tri to 2023 (ESTIMATIVA) 1º Tri
Notas:
a) Os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação
b) A responsabilidade pela gestão e acompanhamento do cronograma é definida cfe Port. nº ___/2021.
c) Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo
d) O Cronograma sofrerá revisão obrigatória a cada trimestre, ou a qualquer tempo caso necessário
___________________________________, _05 de maio de 2021.
______________________________________________
Prefeito/Presidente/Diretor
_____________________________________________
Contador/Técnico em Contabilidade
______________________________________________
Coordenador de Controle Interno

## O1
1. Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC
Ordem |  | Ações | 2021 (ESTIMATIVA)
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Definição dos representantes da entidade que compõem a administração direta que atua nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial do município para levantamento de um diagnóstico quanto aos requisitos exigidos no Decreto Federal nº 10.540/2020. | bar: 2021 (ESTIMATIVA) mai
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Chefe do Poder Executivo
| Como | Escolha dos Membros da Comissão Especial SIAFIC
| Custo | zero
2 | O quê | Publicação da Portaria designando os representantes da Comissão e as suas responsabilidade pela avaliação do processo de adequação do SIAFIC | bar: 2021 (ESTIMATIVA) mai
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Chefe do Poder Executivo
| Como | Públicação da Portaria de Nomeação da Comissão Especial SIAFIC
| Custo | zero
3 | O quê | Reunião para a instalação da Comissão Especial para a avaliação e implantação do SIAFIC em âmbito municipal | bar: 2021 (ESTIMATIVA) jun
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC
| Como | Reunião da Comissão Especial SIAFIC
| Custo | zero
4 | O quê | Comissão analisara a composição da equipe técnica necessária que deverá avaliar e realizar o diagnóstico no sistema atual | bar: 2021 (ESTIMATIVA) jun
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC
| Como | Análise da Equipe Técnica
| Custo | zero

## O2
2. Realização de diagnóstico dos sistemas atuais utilizados pelas entidades municipais
Ordem |  | Ações | 2021 (ESTIMATIVA)
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | A equipe deverá elaborar um check list com todos os requisitos mínimos impostos pelo Decreto nº 10.540/2020 e a Portaria MF nº 548/2010 que o sistema deverá atender. | bar: 2021 (ESTIMATIVA) ago
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC
| Como | Verificar o atendimento à legislação
| Custo | a definir
2 | O quê | Realizar a avaliação da situação atual do fornecimento do SIAFIC nas entidades do Município | bar: 2021 (ESTIMATIVA) fev; 2021 (ESTIMATIVA) ago
| Justificativa | Verificar se a empresa atual está apta a atender o SIAFIC | bar: 2021 (ESTIMATIVA) fev
| Quem | Comissão Especial SIAFIC | bar: 2021 (ESTIMATIVA) fev
| Como | Conferência do sistema atual | bar: 2021 (ESTIMATIVA) fev
| Custo | a definir | bar: 2021 (ESTIMATIVA) fev
3 | O quê | Avaliar a situação atual dos sistemas em uso, quanto a aderência aos padrões mínimos de qualidade exigidos pelo SIAFIC | bar: 2021 (ESTIMATIVA) set
| Justificativa | Avaliar o padrão de qualidade das informações disponibilizadas
| Quem | Comissão Especial SIAFIC
| Como | Conferir os relatórios disponibilizados atualmente se atendem a legislação
| Custo | a definir
4 | O quê | Reunir-se com a empresa prestadora do serviço a fim de tomar conhecimento das medidas que estão em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o software atualmente para o Executivo | bar: 2021 (ESTIMATIVA) jan to 2021 (ESTIMATIVA) mar; 2021 (ESTIMATIVA) set
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente | bar: 2021 (ESTIMATIVA) jan to 2021 (ESTIMATIVA) mar
| Quem | Comissão Especial SIAFIC | bar: 2021 (ESTIMATIVA) jan to 2021 (ESTIMATIVA) mar
| Como | Solicitar um laudo da empresa de informática o que está cumprindo | bar: 2021 (ESTIMATIVA) jan to 2021 (ESTIMATIVA) mar
| Custo | A definir | bar: 2021 (ESTIMATIVA) jan to 2021 (ESTIMATIVA) mar
5 | O quê | Elaborar Parecer com os dados coletados e as conclusões da Comissão, manifestando a opinião quanto a melhor decisão a ser tomada: realizar a adaptação do sistema atual; ou contratação de nova empresa de software ou elaboração de um SIAFIC por equipe interna própria | bar: 2021 (ESTIMATIVA) set
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC
| Como | Elaboração de Parecer
| Custo | zero

## O3
3. Decisão sobre o Sistema Único
Ordem |  | Ações | 2021 (ESTIMATIVA)
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Avaliar as considerações realizadas no diagnóstico e os dados inseridos no relatório elaborado pela Comissão | bar: 2021 (ESTIMATIVA) out
| Justificativa | Auxiliar na tomada de decisão
| Quem | Prefeito Municipal
| Como | Avaliar o relatório da Comissão Especial
| Custo | zero
2 | O quê | Promover reuniões de discussão com os representantes da administração direta do município, para a tomada de decisão quanto ao Sistema Único e Integrado a ser utilizado | bar: 2021 (ESTIMATIVA) nov
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Ordenadores de Despesa
| Como | reunião
| Custo | zero
3 | O quê | Diante destes dados avaliar o que será melhor para o ente, decidindo se este deverá propor adequações ao sistema atual ou se o melhor é o desenvolvimento de um software que atenda aos padrões exigidos | bar: 2021 (ESTIMATIVA) dez
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Ordenadores de Despesa
| Como | Definir sobre o melhor sistema
| Custo | zero
4 | O quê | Quantificar o custo das mudanças para alocação de recursos na LOA | bar: 2021 (ESTIMATIVA) dez
| Justificativa | Possibilitar a execução da despesa
| Quem | Ordenadores de Despesa
| Como | Levantamento dos custos de implantação ou adaptação do sistema
| Custo | a definir

## O4
4. Planejamento para adoção do Sistema Único
4.1 Se a opção for permanecer com a empresa que já presta serviços aos Poder Executivo:
Ordem |  | Ações | 2022 (ESTIMATIVA)
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Promover reunião com a empresa de software para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em curso para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010. | bar: 2022 (ESTIMATIVA) fev
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC
| Como | Reunião com a empresa de software
| Custo | A definir
2 | O quê | Estipular juntamente a empresa um cronograma para a atualização do sistema bem como seja estipulada uma data para que a Comissão realize nova verificação quanto ao atendimento dos padrões minimos exigidos pelo SIAFIC | bar: 2022 (ESTIMATIVA) fev
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC
| Como | Definir os prazos para ajuste do sistema
| Custo | a definir
3 | O quê | Elaborar contrato ou termo aditivo ao contrato já firmado com a empresa | bar: 2022 (ESTIMATIVA) mar
| Justificativa | Viabilizar o pagamento dos serviços
| Quem | Secretaria de Administração
| Como | Elaboração de contrato ou termo aditivo
| Custo | a definir
4. Planejamento para adoção do Sistema Único
4.2 Se a opção for pela contratação de nova empresa externa:
Ordem |  | Ações | 2022 (ESTIMATIVA) jan: 2022 (ESTIMATIVA)
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Promover adequações no descritivo do edital de licitações para que a nova e as futuras contratações estejam aderentes aos padrões minimos de qualidade do SIAFIC | bar: 2022 (ESTIMATIVA) fev
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Setor de Licitações
| Como | Elaboração do edital de licitação
| Custo | zero
2 | O quê | Divulgação do edital para a licitação com todos os dados determinados pela legislação vigente | bar: 2022 (ESTIMATIVA) fev
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Setor de Licitações
| Como | Publicação do edital
| Custo | a definir
3 | O quê | Realizar a licitação | bar: 2022 (ESTIMATIVA) mar
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Setor de Licitações
| Como | Executar a licitação
| Custo | zero
4 | O quê | Celebrar o contrato | bar: 2022 (ESTIMATIVA) mar
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Secretaria de Administração
| Como | Elaboração do Contrato
| Custo | a definir
5 | O quê | Assinar ordem de serviço | bar: 2022 (ESTIMATIVA) mar
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Prefeito
| Como | Assinatura da ordem de serviço
| Custo | zero

## O5
5. Desenvolvimento do Projeto escolhido
Ordem |  | Ações | 2022
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Sistema | bar: 2022 abr
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Empresa de Informática
| Como | Quais ajustes serão necessários?
| Custo | a definir
2 | O quê | Desenvolvimento da Solução | bar: 2022 abr
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Empresa de Informática
| Como | Proceder os ajustes do sistema
| Custo | a definir
3 | O quê | Estudo e definição da estrutura de gestão da administração financeira, orçamentária e contábil | bar: 2022 mai
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC e Poder Executivo
| Como | Definir as estruturas
| Custo | zero
4 | O quê | Elaboração de normas, procedimentos e manuais | bar: 2022 mai to 2022 jun
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Unidade Central de Controle Interno
| Como | Edição de normas
| Custo | zero
5 | O quê | Definição do plano de testes do sistema e escolha das entidades (unidades gestores) onde serão executados | bar: 2022 jun to 2022 jul
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC e Empresa de Informática
| Como | Definir os planos de testes
| Custo | a definir

## O6
6. Implantação do SIAFIC
Ordem |  | Ações | 2022 (ESTIMATIVA)
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | O quê | Realizar a execução dos testes necessários do sistema | bar: 2022 (ESTIMATIVA) jul
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Empresa de Informática e Comissão Especial SIAFIC
| Como | Verificar se o sistema gera os relatórios corretamente
| Custo | a definir
2 | O quê | Processamento em paralelo com o sistema antigo (se for o caso) | bar: 2022 (ESTIMATIVA) jul to 2022 (ESTIMATIVA) ago
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Empresa de Informática e Comissão Especial SIAFIC
| Como | Comparar os relatórios gerados se estão corretos
| Custo | a definir
3 | O quê | Promover ajustes que porventura forem necessários | bar: 2022 (ESTIMATIVA) ago
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Empresa de Informática
| Como | Ajustar as configurações do sistema
| Custo | a definir
4 | O quê | Promover treinamento dos usuários que irão trabalhar com o sistema em todas as entidades | bar: 2022 (ESTIMATIVA) set to 2022 (ESTIMATIVA) dez
| Justificativa | Treinar os servidores que utilizarão o sistema
| Quem | Empresa de Informática
| Como | Treinamento de servidores
| Custo | a definir
6. Implantação do SIAFIC
Ordem |  | Ações | 2022 (ESTIMATIVA) jan: 2023 (ESTIMATIVA)
|  |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
5 | O quê | Virada de Chave em 01/01/2023 | bar: 2023 (ESTIMATIVA) jan
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Setores responsáveis pela geração de dados
| Como | Publicar os relatórios no sistema SIAFIC
| Custo | zero
6 | O quê | Acompanhamento dos Resultados do novo sistema | bar: 2023 (ESTIMATIVA) jan to 2023 (ESTIMATIVA) mar
| Justificativa | Atender a Legislação Vigente
| Quem | Comissão Especial SIAFIC
| Como | Conferência dos relatórios
| Custo | zero